## Hoja1
ANEXO 4:
PLAN CUATRIENAL DE MEJORAMIENTO DE LA SATISFACCIÓN USUARIA EN URGENCIA, FARMACIA/BOTIQUIN Y PERSONAS EN LISTA DE ESPERA
2019 - 2022
COMPROMISO DE GESTIÓN N.º 15 SATISFACCIÓN USUARIA
III CORTE AÑO 2019
Plan Cuatrienal de Satisfacción Usuaria
Servicio de Salud: Aconcagua |  |  |  | Establecimiento: CESFAM San Felipe El Real
Instancias de atención | Brecha y/o hallazgo del diagnostico | Objetivo | Año | Actividad a realizar | Metodología | Fecha de cumplimiento (mes/año) | Producto esperado /Resultados/ Impacto | Medio verificador (**) | Equipos responsables
URGENCIA | Dentro del análisis local, no existen antecedentes que aborden Urgencia, pues no tenemos SAPU ni SAR, pero sí consideramos que existe una brecha en la entrega de información constante al usuario respecto al buen uso de la red de Urgencia, y de los mecanismos ciudadanos de reclamos en caso de necesitar realizar una solicitud ciudadana. La aplicación local Triage también consideramos es necesario seguir difundiéndola para el uso más eficiente de la red de urgencia. | Elaborar de manera planificada acciones que se mantengan en el tiempo dirigidas a educar respecto al Buen Uso de la Red de Urgencias del Servicio de Salud Aconcagua | 2019 | Presentación Plan Cuatrienal | Se realizará la presentación del Plan a los Funcionarios del establecimiento en Consejo Técnico Consultivo, además se enviará correo masivo este Plan. | Mes de Diciembre de 2019 | Impacto: Conocimiento entre los funcionarios del Plan. | Lista de asistencia y acta de reunión - correo masivo | Referente OIRS
|  |  | 2019 | Volante Triage App | Gestionar con Departamento de Comunicación del Servicio de Salud Aconcagua la elaboración de volante de Aplicación Triage para difusión local | Mes de Noviembre de 2019 | Producto Esperando: Volante elaborado | Imagen volante | Referente OIRS
|  |  | 2020,2021 y 2022 | Difusión Triage App | Gestionar compromiso entre Comité de Satisfacción Usuaria y Comité de Promoción Local para que a los menos sea difundida Triage en 2 actividades comunitarias en las que participe Promoción | Julio y diciembre 2020, 2021 y 2022 | Impacto: Aumentar el alcance de la aplicación Triage | Fotografías | Comité de Satisfacción usuaria y Comité local de Promoción
|  |  | 2020, 2021 y 2022 | Difusión video Triage App y Salud Responde | Mantener y seguir difundiendo página web del CESFAM con videos de Triage App y Salud Responde a través de actividades comunitarias de Comité de Promoción de Salud | Julio y diciembre 2020, 2021 y 2022 | Impacto: Aumentar el alcance de página web del CESFAM y video de Salud Responde y Triage App | Fotografías | Comité de Satisfacción usuaria y Comité local de Promoción
|  |  | 2020, 2021 y 2022 | Difusión Buen Uso de la Red de Urgencia/Categorización | Gestionar compromiso entre Comité de Satisfacción Usuaria y Comité de Promoción Local para que a los menos sea difundida buen Uso de la red de urgencia/Categorización en 2 actividades comunitarias en las que participe Promoción | Julio y diciembre 2020, 2021 y 2022 | Impacto: Aumentar el alcance de Buen uso de la Red de Urgencia/Categorización | Fotografías | Comité de Satisfacción usuaria y Comité local de Promoción
|  |  | 2020, 2021 y 2022 | Educación "Manejo de Patologías frecuentes en forma domiciliaria" | Educación grupal, dirigida a juntas de vecinos, 1 anual por sector (3 Sectores) | Abril 2020 3 actividades Abril 2021 3 Actividades Abril 2022 3 Actividades | Resultado: 3 Educaciones anuales | Lista de Asistencia Fotografías | Dirección, Coordinadoras de Sector
|  |  | 2020, 2021 y 2022 | Difusión Codelo sobre urgencia y uso de la Red | Realizar 1 presentación anual en CODELO respecto a Red de Urgencia del Servicio de Salud Aconcagua | 2020 1 actividad 2021 1 actividad 2022 1 actividad en mes de marzo de cada año | Resultado: Codelo actualizado respecto a la red de Urgencia del Servicio de salud y el buen uso de esta. | Lista de Asistencia y fotografías | Comité de Satisfacción usuaria debe gestionar la presentación por parte del Servicio de Salud
FARMACIA / BOTIQUIN | Respecto a Botiquín, se evidencia el doble retiro de medicamentos, que a veces hay falta de medicamentos, problemas de coordinación entre atención primaria y secundaria, existen además en el año 2018, 3 reclamos dirigidos a farmacia y 2 felicitaciones, se evidencian brechas de mejorar los tiempos de espera (las personas vienen atrasadas a retirar medicamentos) se está evidenciando a través de un estudio local los tiempos de espera, para indicar los tiempos más altos y los tiempos de menos espera, se evidencia necesidad de dar tiempos de descanso en otras áreas a los funcionarios de farmacia por el alto grado de concentración constante que se debe tener. Se evidencia la necesidad de capacitación constante y de manejo de usuarios complejos. | Implementar medidas de mejora continua y despacho seguro y oportuno de fármacos, considerando la satisfacción usuaria, trato y acogida | 2019 | Lanzamiento del Plan Cuatrienal entre los usuarios de nuestro establecimiento | Se realizará la subida de Plan Cuatrienal a página Web del Establecimiento, se informará a CODELO, Monitoras de Salud, etc. del lanzamiento del Plan Cuatrienal. | Mes de Diciembre de 2019 | Impacto: Conocimiento de nuestros usuarios respecto al Plan y su alcance | Listas de Asistencia, fotografías, pantallazo página web. | Referente OIRS
|  |  | 2019 | Difusión Estudio Local | Realizar 1 difusión de resultados de estudio local de tiempos de espera en Farmacia/Botiquín dirigida a jefaturas. | Diciembre de 2019 | Producto: Plan de Mejora de tiempo de Espera Impacto: Conocer los momentos de más alta y baja demanda de Farmacia | Lista de Asistencia, Plan de Mejora | Comité de Farmacia, Dirección
|  |  | 2020 | Difundir entre los usuarios TIPS de uso de Farmacia/Botiquín | Elaborar un volante a partir de resultados de estudio local que permite mejorar los tiempos de espera de los usuarios para brindar una mejora continua en Farmacia/Botiquín, el que será entregado en Farmacia | Mes de Marzo de 2020 | Producto esperado: Volante elaborado y disponible en Farmacia | Fotografías | Dirección y Comité de Farmacia
|  |  | 2020, 2021 y 2022 | Difusión Análisis Semestral de Reclamos en Consejo Técnico Ampliado | Presentar en Consejo Técnico Ampliado dirigido a funcionarios resultados de análisis de reclamos elaborado de forma semestral | Marzo 2020 Octubre 2020 Marzo 2021 Octubre 2021 Marzo 2022 Octubre 2022 | Resultado: Compartir y analizar con los funcionarios la cantidad, tipo y estrategias de mejora de los reclamos recepcionados en OIRS | Lista de Asistencia Consejo Técnico Ampliado | Referente OIRS
|  |  | 2020, 2021 y 2022 | Reunión Semestral entre Comité de Satisfacción Usuaria y Unidad de Farmacia | Reunión grupal para abordar temáticas de trato, acogida y satisfacción usuaria. | 2020 2 actividades 2021 2 actividades 2022 2 actividades enero-agosto de cada año | Resultado: Reducir los reclamos de Farmacia | Lista de Asistencia | Comité de S.U y Unidad de Farmacia
|  |  | 2020, 2021 y 2022 | Difundir FOFAR | Realizar 2 difusiones anuales en espacios grupales respecto a FOFAR como medio para apoyar la mejora continua en entrega de medicamentos garantizados | 2020 2 actividades 2021 2 actividades 2022 2 actividades junio-diciembre de cada año | Impacto: Mayor cantidad de personas informadas de Fondo de Farmacia | Lista Asistencia Fotografía | Comité de S.U. y Químico Farmacéutico
LISTA DE ESPERA | Se evidencia a partir del análisis de todas las fuentes de información disponibles que el foco está en la falta de información y cómo ésta es entregada a los usuarios. Se evidencia que en el CESFAM tenemos lista de espera respecto a: prótesis, endodoncia, cx menor y vicio refracción. Se identifica falta de acceso a información la necesidad de contar con una Ficha única electrónica, se identifica la necesidad de tener encargados y difundir esos encargados entre los funcionarios del CESFAM que entreguen la información respecto a Lista de Espera, se evidencia además la necesidad de seguir difundiendo la Aplicación de salud local, difundir nuestro WhatsApp. | Mejorar vías de comunicación formal para el seguimiento de listas de espera de atención secundaria para brindar una mejor atención, trato y acogida a los usuarios de nuestro CESFAM | 2019 | Estrategia Comunicacional | Elaborar una estrategia comunicacional tanto entre los funcionarios como entre los usuarios para conocer la vías de acceso a información respecto a listas de espera, como parte del Plan Cuatrienal | Diciembre de 2019 | Resultado: Formato de Estrategia comunicacional, que sirva como guía para siguientes necesidades de comunicar cambios o modificaciones del establecimiento. | Estrategia elaborada | Dirección, Referente OIRS
|  |  | 2019 | Correo electrónico solicitando teléfonos de contacto (red MINSAL) de encargados de listas de espera de atención secundaria. | Referente OIRS de CSFER se contactará con Jefes de SOME de atención secundaria de la red para actualizar teléfonos de contacto de encargados de listas de espera | Mes de Noviembre de 2019 | Impacto: Mejoras en los canales de comunicación entre CESFAM y nivel secundario. | Correo electrónico | Dirección y Referente OIRS
|  |  | 2020, 2021 y 2022 | Difundir teléfonos de contacto de nivel secundario a funcionarios. | Se informará a funcionarios de CESFAM por correo masivo con quien comunicarse para realizar consultas sobre lista de espera. | Marzo 2020 Marzo 2021 Marzo 2022 | Resultado: Permitir que los funcionarios puedan entregar una respuesta a los usuarios que preguntan por su interconsulta. | Pantallazo de correo masivo | Referente OIRS
|  |  | 2020, 2021 y 2022 | Difundir a usuarios WhatsApp Institucional como medio formal para consultar por interconsultas | Se realizará difusión de WhatsApp en Facebook, ferias de salud y pantallas de salas de espera. | Junio 2020 Junio 2021 Junio 2022 | Impacto: Mayor cantidad de personas informadas sobre como consultar por una interconsulta. | Fotografías, pantallazos | Comité S.U., Comité de Promoción Local, Dirección.